## Лист1
Календарный план проекта
Название проекта: Образовательная игра по теме информационная безопасность "Цифровые вирусы"
Руководитель проекта:

№	Название	Ответственный	Длительность	Дата начала	Временные рамки проекта
					1 нед	2 нед	3 нед	4 нед	5 нед	6 нед	7 нед	8 нед
Инициирование
1.1	Выбор идеи проекта	Малышев Г.В	2 недели	08.03.2023
1.3	Выбор руководителя		2 недели	08.03.2023

Подготовка
2.1	Выбор темы проекта		1 неделя	15.03.2023
2.2	Заготовка сценария	Малышев Г.В	1 неделя	15.03.2023
2.3	Определение платформы	Смирнов А.В	1 неделя	15.03.2023
2.4	Формулировка цели		1 неделя	15.03.2023

Анализ
3.1	Анализ целевой аудитории	Голов А.С	1 неделя	15.03.2023
2.2	Анализ аналогов проекта	Голов А.С	1 неделя	15.03.2023
2.3	Опрос для определения значимости продукта	Голов А.С	1 неделя	01.04.2023

Сбор материалов
4.1	Дизайн карты	Сажин А.О	2 недели	03.04.2023
4.2	Дизайн интерфейса	Сажин А.О	2 недели
4.3	Написание пролога	Малышев Г.В	1 неделя	15.03.2023
4.4	USE CASE			29.03.2023
…
Разработка
3.1	Написание кода	Смирнов А.В	4 недели	12.04.2023
3.2	Тестирование приложения		4 недели	26.04.2023

Завершение проекта
5.1	Оформление MVP
5.2	Внедрение MVP
5.3	Написание отчета	Катаева А.А
5.4	Оформление презентации	Катаева А.А

	Защита проекта